## Лист1
"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Служба заказчика+"
________________________Щипакин А.И.
"12"марта 2015г
ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика+"
по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту
многоквартирного дома №69 по ул.Ленинградское шоссе
с 01.01.2014г по 31.12.14г.
1. Характеристика многоквартирного дома
1. Количество квартир - 60
2. Общая площадь дома - 2620,8кв.м.
2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (тыс.руб.)
| По содержанию | Накопитель | Вывоз мусо | Домофон | Ремонт | Всего
| нию и ремонту | ная плата на | ра |  | кровли
| общего имуще | проведение
| ства | кап.ремонта
Начислено | 339.8 | 6.5 | 42.9 | 3.9 |  | 393.1
Оплачено | 330.1 | 11 | 41.7 | 3.4 |  | 386.2
Задолженность в % к начислениям составила - |  |  | 1.7553
в том числе задолженность более 3-х месяцев на 1.01.15г - 53,2т.руб (5 квартиры)
3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб.
Наименов.организации |  | Сумма соб- | Выполнены | Остаток | за период
|  | ранных сред | работы на | средств
|  | ств на кап. | сумму | на кап.рем.
ремонт дома
ООО "Служба заказчика+" |  | 253.4 | 226.5 | 26.9 | 1.12.2010-31.12.2014
4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома (в руб.)
Дата | Наименование выполненных работ |  |  | Объем | сумма
Январь | Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 20) | Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 20) | Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 20) | 0,5 м | 60.5
2014 г. | Установка американок д=25 ( кв 20) | Установка американок д=25 ( кв 20) | Установка американок д=25 ( кв 20) | 2 шт | 291.4
| Прочистка радиаторного блока (кв 20) | Прочистка радиаторного блока (кв 20) | Прочистка радиаторного блока (кв 20) | 5 секций
| Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
| Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 49) | Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 49) | Замена участка трубы д=25 РР на отоплении (кв 49) | 0,5 м | 60.5
| Установка американок д=25 РР (кв 49) | Установка американок д=25 РР (кв 49) | Установка американок д=25 РР (кв 49) | 2 шт | 291.4
| Замена шарового крана д=15 на отоплении (кв 58) | Замена шарового крана д=15 на отоплении (кв 58) | Замена шарового крана д=15 на отоплении (кв 58) | 1 шт | 120
Февраль | Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
2014 г. | Замена трубы д=20 | Замена трубы д=20 | Замена трубы д=20 | 3,65 м | 402.6
| Замена отводов д=20 | Замена отводов д=20 | Замена отводов д=20 | 6 шт | 134
| Замена трубы д=20 РР на отоплении (кв 20) | Замена трубы д=20 РР на отоплении (кв 20) | Замена трубы д=20 РР на отоплении (кв 20) | 0,5 м | 7.4
| Установка американок д=25 (кв 20) | Установка американок д=25 (кв 20) | Установка американок д=25 (кв 20) | 2 шт | 257.5
| Замена шарового крана д=15 на отоплении в подвале | Замена шарового крана д=15 на отоплении в подвале | Замена шарового крана д=15 на отоплении в подвале | 1 шт | 130.64
| Замена предохранителя (4 подъезд) | Замена предохранителя (4 подъезд) | Замена предохранителя (4 подъезд) | 1 шт | 127.5
| Установка сжима | Установка сжима | Установка сжима | 1 шт | 22
Март | Набивка сальников на вентилях д=15, 20 на отоплении | Набивка сальников на вентилях д=15, 20 на отоплении | Набивка сальников на вентилях д=15, 20 на отоплении | 2 шт
2014 г. | Осмотр подвала на предмет утечки | Осмотр подвала на предмет утечки | Осмотр подвала на предмет утечки | 1 ч/ч
| Замена сгона в сборе д=20 | Замена сгона в сборе д=20 | Замена сгона в сборе д=20 | 1 шт | 54.5
| Замена трубы д=20 | Замена трубы д=20 | Замена трубы д=20 | 1,7 м | 124.62
| Замена вентиля д=20 | Замена вентиля д=20 | Замена вентиля д=20 | 1 шт | 210
| Устранение воздушных пробок в системе отопления (кв 54) | Устранение воздушных пробок в системе отопления (кв 54) | Устранение воздушных пробок в системе отопления (кв 54) | 2 стояка
| Замена автоматов 16 А | Замена автоматов 16 А | Замена автоматов 16 А | 2 шт | 221.4
Апрель | Ремонт трубопровода отопления со сваркой | Ремонт трубопровода отопления со сваркой | Ремонт трубопровода отопления со сваркой | 3,5 ч/ч
2014 г. | Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
Май | Замена трубы д=32 со сваркой | Замена трубы д=32 со сваркой | Замена трубы д=32 со сваркой | 10 м | 1240
2014 г. | Установка отводов д=32 | Установка отводов д=32 | Установка отводов д=32 | 3 шт | 78
| Установка отводов д=40 | Установка отводов д=40 | Установка отводов д=40 | 3 шт | 111
| Замена трубы д=57 со сваркой | Замена трубы д=57 со сваркой | Замена трубы д=57 со сваркой | 7 м | 1330
| Привоз песка в песочницу | Привоз песка в песочницу | Привоз песка в песочницу | 0,75 м3 | 263
| Ремонт люка выхода на крышу, установка замка | Ремонт люка выхода на крышу, установка замка | Ремонт люка выхода на крышу, установка замка | 1 шт | 260
| Прочистка вентиканалов | Прочистка вентиканалов | Прочистка вентиканалов | 8 ч/ч
Июнь | Установка навесного замка на люк | Установка навесного замка на люк | Установка навесного замка на люк | 1 шт | 99
2014 г. | Замена задвижки д=100 | Замена задвижки д=100 | Замена задвижки д=100 | 1 шт | 3816
| Скашивание травы на придомовой территории |  |  |  | 733.83
| Замена трубы д=40 со сваркой | Замена трубы д=40 со сваркой | Замена трубы д=40 со сваркой | 15,99 м | 2430.48
| Установка отводов д=40 | Установка отводов д=40 | Установка отводов д=40 | 4 шт | 140
| Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
| Замена автоматов 25А | Замена автоматов 25А | Замена автоматов 25А | 2 шт | 234.4
| Замена динреек | Замена динреек | Замена динреек | 2 шт | 34
Июль | Замена эксцентриков (кв 58) | Замена эксцентриков (кв 58) | Замена эксцентриков (кв 58) | 2 шт
2014 г. | Замена предохранителей 63А | Замена предохранителей 63А | Замена предохранителей 63А | 2 шт | 255
| Установ сжимов | Установ сжимов | Установ сжимов | 2 шт | 48.6
| Установка электропатронов | Установка электропатронов | Установка электропатронов | 2 шт | 14
| Замена провода АПВ 2х2,5 | Замена провода АПВ 2х2,5 | Замена провода АПВ 2х2,5 | 5 м | 50
| Замена лампочек электрических | Замена лампочек электрических | Замена лампочек электрических | 2 шт | 20
| Скашивание травы на придомовой территории |  |  |  | 733.83
Август | Замена задвижки д=50 | Замена задвижки д=50 | Замена задвижки д=50 | 1 шт | 1770.75
2014 г. | Монтаж бойлера | Монтаж бойлера | Монтаж бойлера |  | 279.45
| Замена вентиля д=25 | Замена вентиля д=25 | Замена вентиля д=25 | 1 шт | 271
| Замена сгона д=20 | Замена сгона д=20 | Замена сгона д=20 | 1 шт | 15.35
| Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
| Ремонт бойлера | Ремонт бойлера | Ремонт бойлера | 4 ч/ч | 1280.2
Сентябрь | Замена трубы РР д=25 (кв 1) | Замена трубы РР д=25 (кв 1) | Замена трубы РР д=25 (кв 1) | 2 м | 139.4
2014 г. | Установка углов РР д=25 (кв 1) | Установка углов РР д=25 (кв 1) | Установка углов РР д=25 (кв 1) | 2 шт | 12
| Установка шарового крана д=20 (кв 1) | Установка шарового крана д=20 (кв 1) | Установка шарового крана д=20 (кв 1) | 1 шт | 307.14
| Замена трубы РР д=25 (кв 17) | Замена трубы РР д=25 (кв 17) | Замена трубы РР д=25 (кв 17) | 0,5 м | 34.85
| Установка американок д=25 (кв 17) | Установка американок д=25 (кв 17) | Установка американок д=25 (кв 17) | 2 шт | 310
| Ремонт бойлера с заменой: | Ремонт бойлера с заменой: | Ремонт бойлера с заменой:
| болт | болт | болт | 10 шт | 55.2
| гайка | гайка | гайка | 10 шт | 14.8
| шайба | шайба | шайба | 20 шт | 86.6
| Замена ветиля д=20 | Замена ветиля д=20 | Замена ветиля д=20 | 1 шт | 134
| Замена сгона в сборе д=20 | Замена сгона в сборе д=20 | Замена сгона в сборе д=20 | 1 шт | 49
| Замена п/сгонов д=20 | Замена п/сгонов д=20 | Замена п/сгонов д=20 | 2 шт | 13.5
| Ремонт радиаторного блока (кв 10) с заменой: | Ремонт радиаторного блока (кв 10) с заменой: | Ремонт радиаторного блока (кв 10) с заменой:
| американка д=25 | американка д=25 | американка д=25 | 1 шт | 155
| тройник д=25 | тройник д=25 | тройник д=25 | 1 шт | 92
| труба РР д=25 | труба РР д=25 | труба РР д=25 | 0,5 м | 34.85
| угол д=25 | угол д=25 | угол д=25 | 2 шт | 17.86
| Замена трубы д=25 РР (кв 12) | Замена трубы д=25 РР (кв 12) | Замена трубы д=25 РР (кв 12) | 0,5 м | 34.85
| Установка американок д=25 РР(кв 12) | Установка американок д=25 РР(кв 12) | Установка американок д=25 РР(кв 12) | 2 шт | 310
| Замена автомата 32А (кв 25) | Замена автомата 32А (кв 25) | Замена автомата 32А (кв 25) | 1 шт | 65
Октябрь | Замена трубы д=25 РР (кв 1) | Замена трубы д=25 РР (кв 1) | Замена трубы д=25 РР (кв 1) | 0,5 м | 33
2014 г. | Установка американок д=25 (кв 1) | Установка американок д=25 (кв 1) | Установка американок д=25 (кв 1) | 2 шт | 260.4
| Установка углов д=25 РР | Установка углов д=25 РР | Установка углов д=25 РР | 2 шт | 14.14
| Замена трубы д=25 РР в подвале | Замена трубы д=25 РР в подвале | Замена трубы д=25 РР в подвале | 1 м | 66
| Замена шаровых кранов д=20 в подвале | Замена шаровых кранов д=20 в подвале | Замена шаровых кранов д=20 в подвале | 2 шт | 305
| Установка американок д=25 РР в подвале | Установка американок д=25 РР в подвале | Установка американок д=25 РР в подвале | 4 шт | 520.8
| Установка тройника д=25 РР в подвале | Установка тройника д=25 РР в подвале | Установка тройника д=25 РР в подвале | 1 шт | 92
| Установка углов д=25 РР в подвале | Установка углов д=25 РР в подвале | Установка углов д=25 РР в подвале | 2 шт | 14.14
Ноябрь | Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
2014 г. | Замена вентиля д=32 | Замена вентиля д=32 | Замена вентиля д=32 | 1 шт | 650
| Замена трубы д=32 | Замена трубы д=32 | Замена трубы д=32 | 4 м | 484
| Установка американок д=32 | Установка американок д=32 | Установка американок д=32 | 2 шт | 444
| Установка углов д=32 | Установка углов д=32 | Установка углов д=32 | 1 шт | 22
| Установка муфт д=32 | Установка муфт д=32 | Установка муфт д=32 | 3 шт | 29.33
| Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
| Замена лампочек электрических | Замена лампочек электрических | Замена лампочек электрических | 2 шт | 23
| Замена провода АВВГ 2х2,5 | Замена провода АВВГ 2х2,5 | Замена провода АВВГ 2х2,5 | 5 м | 40
Декабрь | Ремонт тамбурных дверей, ремонт подъездных рам, | Ремонт тамбурных дверей, ремонт подъездных рам, | Ремонт тамбурных дверей, ремонт подъездных рам,
2014 г. | утепление трубопроводов | утепление трубопроводов | утепление трубопроводов | 8 ч/ч | 195
| Прочистка канализации | Прочистка канализации | Прочистка канализации | 15 м
| Посыпка придомовой территории ПСС |  |  | 2.6 | 707.62
| Итого |  |  |  | 23790.33
Всего израсходовано материалов в тыс.руб.:
| по договору | израсходова | перерасход (-)
ру, м2 | всего | но фактически | недорасход(+)
0.78 | 24.5307 | 23.8 |  | 0.7
Кроме вышеперечисленных работ проводилось:
аварийно-диспетчерское обслуживание
паспортное обслуживание
расчетно-кассовое обслуживание
Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду,
хозинвентарь и инструменты, на работу спецтехники входят в оплату.
З/пл основ.раб. | З/пл основ.раб. | 133238.185
Страх.взнос | Страх.взнос | 44390.2369
Диспетч.обсл. | Диспетч.обсл. | 4748.9284
услуги дворн.по догов. | услуги дворн.по догов. | 27676
Договора подряда | Договора подряда | 1111.11
материалы |  | 23790
ГСМ, транспорт | ГСМ, транспорт | 28066.4634
общехоз.расходы | общехоз.расходы | 109236.73
хоз.инвент.,инструм. | хоз.инвент.,инструм. | 330.9904
Итого затрат | Итого | 372588.644