## Лист1
"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Служба заказчика+"
___________________ Щипакин А.И.
"10" марта 2016г
ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика+"
по предоставленным услугам по управлению, содержанию и ремонту
многоквартирного дома №30а по ул.Вокзальная
с 01.01.2015г по 31.12.15г.
1. Характеристика многоквартирного дома
1. Количество квартир - 70
2. Общая площадь дома - 3457кв.м.
2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (тыс.руб.)
| По содержанию | Накопитель | Вывоз мусо | Домофон | Ремонт | Всего
| нию и ремонту | ная плата на | ра |  | кровли
| общего имуще | проведение
| ства | кап.ремонта
Начислено | 446.2 |  | 66.2 |  |  | 512.4
Оплачено | 448.3 | 1.3 | 65 |  |  | 514.6
Задолженность в % к начислениям составила -0 |  |  | -0.42935
в том числе задолженность более 3-х месяцев на 1.01.16г - 50,6т.руб (6 квартир)
ООО "Служба заказчика+ переданы документы в суд для взыскания задолженности.
3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб.
Наименов.организации |  | Сумма соб- | Выполнены | Остаток | за период
|  | ранных сред | работы на | средств
|  | ств на кап. | сумму | на кап.рем.
ремонт дома
ООО "Служба заказчика+" |  | 236.2 | 60.4 | 175.8 | 1.12.2010-31.12.2015
4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома (в руб.)
Дата | Наименование выполненных работ |  |  | Объем | сумма
Январь | Очистка кровли от снега и наледи | Январь | Очистка кровли от снега и наледи | 8 ч/ч
2015 г. |  | 2015 г.
Февраль | Очистка кровли от снега и наледи | Февраль | Очистка кровли от снега и наледи | 8 ч/ч
2015 г. |  | 2015 г.
Май | Прочистка канализации | Май | Прочистка канализации | 13 м
2015 г. |  | 2015 г.
июль | привоз песка в песочницу |  |  | 1 м3 | 350
2015
октябрь | постановка хомута на систему отопления |  |  | 1 шт | 2.16
2015 | постановка хомута на систему отопления |  |  | 1 шт | 2.16
ноябрь | Установка почтовых ящиков | ноябрь | Установка почтовых ящиков | 4 ч/ч
2015 | Установка ящиков почтовых | 2015 | Ящик почтовый | 20 шт | 6379.98
| Дюбель распорный |  | Дюбель распорный | 20шт | 58
| Саморез |  | Саморез | 0.08 | 19.52
| Замена труб отопления Труба РР63 |  | Замена труб отопления Труба РР63 | 36м | 13860
| угол 63 |  | угол 63 | 5шт | 645
| тройник ПП63 |  | тройник ПП63 | 12шт | 1920
| муфта ПП63 |  | муфта ПП63 | 5шт | 375
| американка 63 |  | американка 63 | 2шт | 2900
| п/сгон 50 |  | п/сгон 50 | 2шт | 70
| кран шаровый д.50 |  | кран шаровый д.50 | 1шт | 1934
| Замена уч-ка труб на ПП |  | Замена уч-ка труб на ПП
| труба пп32 |  | труба пп32 | 8 м | 1060
| муфта пп 32 |  | муфта пп 32 | 7 шт | 98
| переходник |  | переходник | 7 шт | 538
| кран шаров.1 |  | кран шаров.1 | 3 шт | 1308
| муфта 32 |  | муфта 32 | 3 шт | 506
| муфта пп 25-32 |  | муфта пп 25-32 | 2 шт | 20
| п/сгон 25 |  | п/сгон 25 | 8 шт | 80
| американка 32 |  | американка 32 | 8 шт | 1872
| тройник 32 2 шт |  | тройник 32 2 шт | 2 шт | 204
| угол 32 |  | угол 32 | 17 шт. | 348.65
| переходник 32*25 |  | переходник 32*25 | 17 шт. | 1584
| круг отрезной |  | круг отрезной | 21 шт | 884.55
декабрь | Замена канализац. стояка в подвале | декабрь | Замена канализац. стояка в подвале
2015 | труба 110 (1м) | 2015 | труба 110 (1м) | 3 шт | 582
| тройник п/э |  | тройник п/э | 3 шт | 208.1
| заглушка |  | заглушка | 3 шт | 38.7
| муфта компенсирующая |  | муфта компенсирующая | 1 шт | 116
| герметик |  | герметик | 1 шт | 192.4
| кран шаровый д.25 |  | кран шаровый д.25 | 2 шт | 1065.3
| Ремонт подъездных рам |  | Ремонт подъездных рам | 4 ч/ч
| гвозди 20 |  | гвозди 20 | 0,260кг | 28.34
| Замена лампочек эл. |  | Замена лампочек эл. | 2 шт | 36
| Замена розетки эл. в подвале |  | Замена розетки эл. в подвале | 1 шт | 95
| Замена патрона эл |  | Замена патрона эл | 1 шт | 12
| Посыпка придомовой территории ПСС |  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,5м3 | 175
| итого |  |  |  | 39567.86
Кроме вышеперечисленных работ проводилось:
аварийно-диспетчерское обслуживание
паспортное обслуживание, |  | расчетно-кассовое обслуживание.
Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду,
хозинвентарь и инструменты, на работу спецтехники входят в оплату.
З/пл основ.раб. | З/пл основ.раб. | 234110
Страх.взнос | Страх.взнос | 67369.63
Диспетч.обсл. | Диспетч.обсл. | 8132
материалы |  | 39567.86
ГСМ, транспорт | ГСМ, транспорт | 12716
общехоз.расходы | общехоз.расходы | 104867.38
хоз.инвент.,инструм. | хоз.инвент.,инструм. | 3081.66
аврийное обслуж. |  | 28576.58
Итого затрат | Итого | 498421.11